## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec.techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym
|  | 0.97 | km | 0.97
2 d.1 | D-01.01.01a | Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.
|  | 2 | szt | 2
3 d.1 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 40 cm)
|  | 10 | szt. | 10
4 d.1 | D-01.02.01 | Wywożenie karpiny na odległość 5 km
|  | 8.88 | mp | 8.88
5 d.1 | D-01.03.05 | Demontaż hydrantu nadziemnego.
|  | 1 | kpl. | 1
6 d.1 | D-01.03.05 | Montaż hydrantu podziemnego.
|  | 1 | kpl. | 1
7 d.1 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
|  | 6 | m | 6
8 d.1 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 5 km
|  | 0,26*6,28*0,06*6 | m3 | 0.59
9 d.1 | D-03.01.03a | Przepust rurowy w km 0+217 - rury PEHD o sztywności obwodowej >8kN i śr. 40 cm
|  | 6 | m | 6
10 d.1 | D-03.01.03a | Przepusty rurowe - ścianki czołowe prefabrykowane z betonu C 25/30 dla rur o śr. 40 cm
|  | 2 | ściank. | 2
2 |  | PODBUDOWA
11 d.2 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
|  | 970*5,0 | m2 | 4850
12 d.2 | D-04.04.02b | Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 15cm.
|  | 4850 | m2 | 4850
13 d.2 | D-04.03.01a | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.
|  | (0,75*2+0,5*2)*970 | m2 | 2425
3 |  | NAWIERZCHNIA
14 d.3 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm
|  | 970*3,50 | m2 | 3395
4 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
15 d.4 | D-06.03.01a | Wzmocnienie poboczy destruktem bitumicznym 0-30mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm
|  | 0,75*2*970 | m2 | 1455
16 d.4 | D-02.01.01 | Ukop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
|  | (0,25+1,2)*0,4*0,5*970 | m3 | 281.3
17 d.4 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów kat.III.
|  | poz.16 | m3 | 281.3
18 d.4 | D-02.03.01 | Plantowanie nasypów .
|  | 970*2*0,85 | m2 | 1649
19 d.4 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.
|  | 5 | szt. | 5
5 |  | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD
20 d.5 | D-07.02.01. | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm
|  | 7 | szt. | 7
21 d.5 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych.
|  | 5 | szt. | 5
22 d.5 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych.
|  | 4 | szt. | 4
23 d.5 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu.
|  | 2 | szt. | 2
24 d.5 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe sprężyste.
|  | 24 | m | 24