## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Nr spec.techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym
|  | 0.96 | km | 0.96
2 d.1 | D-01.01.01a | Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.
|  | 1 | szt | 1
2 |  | PODBUDOWA
3 d.2 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
|  | 960*5,0+4*5 | m2 | 4820
4 d.2 | D-04.04.02b | Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 12cm.
|  | jak w poz. 3 | m2 | 4820
5 d.2 | D-04.03.01a | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.
|  | 960*0,5*2 | m2 | 960
3 |  | NAWIERZCHNIA
6 d.3 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm
|  | 960*3,50+4*3,5 | m2 | 3374
4 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 d.4 | D-02.01.01 | Ukop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
|  | 0,5*(0,17+0,03)*0,5*960*2 | m3 | 96
8 d.4 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów kat.III.
|  | jak w poz.7 | m3 | 96
9 d.4 | D-02.03.01 | Plantowanie nasypów -poboczy.
|  | 610*0,6*2+350*0,3*2 | m2 | 942
10 d.4 | D-06.03.01a | Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym 0-30mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm
|  | 0,75*2*964 | m2 | 1446
11 d.4 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.
|  | 3 | szt. | 3
5 |  | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD
12 d.5 | D-07.02.01. | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm
|  | 8 | szt. | 8
13 d.5 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych.
|  | 6 | szt. | 6
14 d.5 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych.
|  | 4 | szt. | 4
15 d.5 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu.
|  | 2 | szt. | 2
16 d.5 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe sprężyste - SP-04.
|  | 172 | m | 172